## Sheet1
模块名称 | 模块内容 | 负责人 | 上线时间 | 开发工时 | 开发状态 | 备注
系统总体布局 | 系统搭建、系统前台页面设计 | 张戴鹏 | 2018-03-18 | 1人/天 | 完成
系统模块 | 当前用户 个人资料 | 张戴鹏 | 2018-03-19 | 1人/天 | 完成
| 数据库创建 | 杨帆 | 2018-03-19 | 1人/天 | 完成
| 登录模块 | 张戴鹏 | 2018-03-19 | 1人/天 | 完成
| 系统用户管理（增删改查） | 张戴鹏 | 2018-03-19 | 1人/天 | 完成
| 老师管理（增删改查、授权） | 杨帆 | 2018-03-20 | 1人/天 | 完成
| 课程管理（增删改查） | 赵赞峰 | 2018-03-21 | 1人/天 | 完成
| 学生管理（增删改查） | 王鑫悦 | 2018-03-22 | 1人/天 | 完成
老师pc模块 | 老师用户 个人资料 账号登录 | 张戴鹏 | 2018-03-23 | 1人/天 | 完成
| 数据库创建 | 杨帆 | 2018-03-24 | 1人/天 | 完成
| 课程树列表展示 | 杨帆、张戴鹏 | 2018-03-25 | 2人/天 | 完成
| 题库（增删改查） | 赵赞峰 | 2018-03-26 | 1人/天 | 正在进行中
学生手机端 |  |  | 2018-03-27 | 1人/天 | 未开始
| 当前已知需求工时合计 |  |  | 10人/天 | 合计0.5个自然月