## Sheet1
模块名称 | 负责人 | 上线时间 | 开发工时 | 开发状态 | 备注
当前用户 个人资料 | 张戴鹏 | 2018-03-19 | 1人/天 | 完成
登录模块 | 张戴鹏 | 2018-03-19 | 1人/天 | 完成
系统用户管理（增删改查） | 张戴鹏 | 2018-03-19 | 1人/天 | 完成
老师管理（增删改查、授权） | 杨帆 | 2018-03-20 | 1人/天 | 未开始
课程管理（增删改查） | 赵赞峰 | 2018-03-21 | 1人/天 | 未开始
学生管理（增删改查） | 王鑫悦 | 2018-03-22 | 1人/天 | 未开始
老师pc开发 | 张戴鹏 | 2018-03-23 | 2人/天 | 未开始
学生手机端开发 | 张戴鹏 | 2018-03-24 | 2人/天 | 未开始
老师手机端开发 | 张戴鹏 | 2018-03-25 | 2人/天 | 未开始
当前已知需求工时合计 |  |  | 10人/天 | 合计0.5个自然月